## Matriz
Matriz de estimación de costos por fase del ciclo de vida
Convocatorias APP · 60.000 COP/h · 3,5 h por sesión · 46 sesiones + 16 h de planificación
Horas por rol y fase
Rol | 1. Análisis | 2. Diseño | 3. Desarrollo | 4. Pruebas | 5. Despliegue | 6. Mantenimiento | Total
Product Owner / Analista | 12.25 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
Arquitecto de software | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollador Full-stack | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 0
Diseñador UX/UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QA / Tester | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
DevOps / Seguridad | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 7 | 0
Project Manager / Scrum | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
Total por fase
% de las horas
Costo de mano de obra (COP)
Rol | 1. Análisis | 2. Diseño | 3. Desarrollo | 4. Pruebas | 5. Despliegue | 6. Mantenimiento | Total
Product Owner / Analista | 735000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0
Arquitecto de software | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollador Full-stack | 0 | 0 | 6090000 | 0 | 0 | 0
Diseñador UX/UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QA / Tester | 0 | 0 | 0 | 1575000 | 0 | 0
DevOps / Seguridad | 0 | 0 | 105000 | 0 | 420000 | 0
Project Manager / Scrum | 960000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0
Total por fase
Claude (suscripción Pro + uso extra) | [6 empty] | 296160
TOTAL DEL PROYECTO (COP)